
#### РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ**

**СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА**

 **проекта постановления администрации**

**Вяртсильского городского поселения**

«Об утверждении Ведомственной целевой программы «Уличное освещение Вяртсильского городского поселения на 2021-2023 годы»

«16» февраля 2021г. №7

**Основание для проведения экспертизы:** п.7 ч.2 статьи 9 федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ч.2 статьи 157 Бюджетного Кодекса РФ, п.7 статьи 7 Положения о контрольно-счетном комитете Сортавальского муниципального района, утвержденного Решением Совета Сортавальского муниципального района от 26.01.2012г. №232, подпункт 7 п.1.2 Соглашения о передаче полномочий контрольно-счетного органа Сортавальского городского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетному комитету Сортавальского муниципального района

Цель экспертизы : оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств бюджета Вяртсильского городского поселения в постановлении администрации Вяртсильского городского поселения «Об утверждении Ведомственной целевой программы «Уличное освещение Вяртсильского городского поселения на 2021-2023 годы».

**Предмет экспертизы :** проект постановления администрации Вяртсильского городского поселения «Об утверждении ведомственной целевой программы «Уличное освещение Вяртсильского городского поселения на 2021-2023 годы».

Проект постановления администрации Вяртсильского городского поселения «Об утверждении Ведомственной целевой программы «Уличное освещение Вяртсильского городского поселения на 2021-2023 годы» (далее –Проект постановления) с приложением «Ведомственной целевой программы «Уличное освещение Вяртсильского городского поселения на 2021-2023 годы» (далее – Паспорт ВЦП) представлен на экспертизу в Контрольно-счетный комитет Сортавальского муниципального района (далее- Контрольно-счетный комитет) 01 февраля 2021 года.

Контрольно - счетный комитет произвел экспертизу представленных Администрацией Вяртсильского городского поселения документов по Проекту постановления.

Рассмотрены следующие материалы по указанному проекту:

1. Проект постановления - на 1 л.

2. Паспорт ВЦП - на 6л.

Рассмотрев указанные документы, Контрольно - счетный комитет пришел к следующим выводам:

1. Полномочия по установлению расходного обязательства подтверждены.
2. Табличная часть Паспорта ВЦП составлена по форме согласно Приложению 1 к Порядку разработки, формирования, реализации ведомственных целевых программ и проведения оценки эффективности ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением администрации Вяртсильского городского поселения №14 от 05.05.2015г. (далее- Порядок).
3. В соответствии с п.9 Порядка, проект ВЦП составлен на срок 3 года.
4. В соответствии с пп (а), п.11 Порядка, в разделе 1. «Характеристика проблемы на решение которой направлена Программа» текстовой части Паспорта ВЦП изложена проблема, проведен анализ причин её возникновения.
5. Цели программы, изложенные в р.2 «Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы» текстовой части Паспорта ВЦП, соответствуют поставленной проблеме, но не все являются конкретными и достижимыми в предусмотренные программой сроки. Приведенные в этом же разделе текстовой части Паспорта ВЦП задачи ведут к достижению поставленных целей, но не все отражают результат запланированных мероприятий.
6. В нарушение пп (б) п.11 Порядка, в разделе «Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач), включая значения показателей по годам» текстовой части паспорта ВЦП, приведен только один целевой индикатор «содержание и ремонт уличного освещение», который позволяет оценить степень выполнение какой-то поставленной задачи и достижение какой-то цели, но ввиду того, что отсутствует взаимосвязь целевого индикатора с задачей и целью, можно только предполагать какая задача будет решена и какая цель будет достигнута. Остальные стратегические цели и тактические задачи, поставленные в ВЦП не имеют целевых показателей, характеризующих их.
7. В Приложении 1 к ВЦП приведено только одно мероприятие предположительно связанное с решением поставленной задачи «Обеспечение содержания и своевременного ремонта сетей уличного освещения в Вяртсильском городском поселении». Мероприятия, разработанные с целью решения остальных поставленных задач, в представленном проекте отсутствуют.
8. В соответствии с пп.г) п.11 Порядка, в разделе «Расчет (обоснование необходимых затрат на исполнение Программы)» заявлен метод планирования «выведение средней стоимости работ из представленных коммерческих представлений 2-х специализированных организаций», но по факту приведено коммерческое предложение только одной организации, что не соответствует принципу эффективности, установленному ст.34 БК РФ.
9. В соответствии с пп (ж) п.11 Порядка, в представленном проекте паспорта ВЦП содержится раздел «Оценка эффективности расходования бюджетных средств», в котором определены коэффициенты эффективности по каждому этапу.
10. В проекте Паспорта ВЦП приведено описание ожидаемых результатов (раздел 9), но планируемые ожидаемые результаты реализации мероприятий ВЦП никак не связаны с оценкой состояния уличного освещения, данной в разделе 1. «Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа». Так, в разделе 1 обозначена проблема «возрастающие затраты на содержание уличного освещения», а в разделе 9 не ожидается результат от решения этой проблемы программными средствами. Кроме того, ожидаемый результат – качественное улучшение технических характеристик уличного освещения, не является конкретным и достижимым, т.к. в разделе 1 не приведены технические характеристика сети уличного освещения и не озвучена проблема ненадлежащего качества технических характеристик уличной сети.
11. В текстовой части проекта постановления присутствует указание на приложение, но представленный проект Ведомственной целевой программы не содержит информации, что является приложением к проекту постановления.

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. Не все цели являются конкретными и достижимыми в предусмотренные программой сроки., не все задачи отражают результат запланированных мероприятий.
2. В нарушение пп (б) п.11 Порядка, в разделе «Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач), включая значения показателей по годам» текстовой части паспорта ВЦП, приведен только один целевой индикатор «содержание и ремонт уличного освещение», который позволяет оценить степень выполнение какой-то поставленной задачи и достижение какой-то цели, но ввиду того, что отсутствует взаимосвязь целевого индикатора с задачей и целью, можно только предполагать какая задача будет решена и какая цель будет достигнута. Остальные стратегические цели и тактические задачи, поставленные в ВЦП не имеют целевых показателей, характеризующих их.
3. В Приложении 1 к ВЦП приведено только одно мероприятие предположительно связанное с решением поставленной задачи «Обеспечение содержания и своевременного ремонта сетей уличного освещения в Вяртсильском городском поселении». Мероприятия, разработанные с целью решения остальных поставленных задач, в представленном проекте отсутствуют.
4. В разделе «Расчет (обоснование необходимых затрат на исполнение Программы)» заявлен метод планирования «выведение средней стоимости работ из представленных коммерческих представлений 2-х специализированных организаций», но по факту приведено коммерческое предложение только одной организации, что не соответствует принципу эффективности, установленному ст.34 БК РФ.
5. В проекте Паспорта ВЦП приведено описание ожидаемых результатов (раздел 9), но планируемые ожидаемые результаты реализации мероприятий ВЦП никак не связаны с оценкой состояния уличного освещения, данной в разделе 1. «Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа». Так, в разделе 1 обозначена проблема «возрастающие затраты на содержание уличного освещения», а в разделе 9 не ожидается результат от решения этой проблемы программными средствами. Кроме того, ожидаемый результат – качественное улучшение технических характеристик уличного освещения, не является конкретным и достижимым, т.к. в разделе 1 не приведены технические характеристика сети уличного освещения и не озвучена проблема ненадлежащего качества технических характеристик уличной сети.
6. В текстовой части проекта постановления присутствует указание на приложение, но представленный проект Ведомственной целевой программы не содержит информации, что является приложением к проекту постановления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Контрольно-счетный комитет, проверив представленные Администрацией Вяртсильского поселения документы по Проекту постановления выражает независимое мнение о необходимости рассмотрения разработчиком программы замечаний, изложенных в заключении и внесения изменений в проект программы.

Председатель

Контрольно-счетного комитета Н.А. Астафьева