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РЕСПУБЛИКА   КАРЕЛИЯ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ 

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
УТВЕРЖДЕН
Приказом Контрольно-счетного комитета СМО
от «30» июля 2026г. № 3
ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия

№ 1                                                                                           дата 30.07.2026г.

Наименование (тема) контрольного мероприятия: «Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования в 2025 году средств бюджета Сортавальского муниципального округа, направленных на создание модельных муниципальных библиотек в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках реализации национального проекта «Семья».
Основание проведения контрольного мероприятия: п.3.2 Плана работы Контрольно-счетного комитета СМО на 2026 год.
Цель(и) контрольного мероприятия: Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Сортавальского муниципального округа, направленных на создание модельных муниципальных библиотек.
[bookmark: _GoBack]Сроки проведения контрольного мероприятия: с «18» июня 2026г. по «30» июля 2026г.
Объекты контрольного мероприятия: МБУ «Централизованная библиотечная система Сортавальского муниципального округа».
Проверяемый период деятельности: 2025 год 
Исполнитель контрольного мероприятия:
Председатель контрольно-счетного комитета СМО – Мангушева Н.В.;
Документы, использованные в работе: 
-Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ (с изменениями и дополнениями) (далее – БК РФ);
-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ);
-Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
-Приказ Минфина России от 24 мая 2022 г. N 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;
-Закон Республики Карелия от 16 декабря 2024 г. N 3013-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;
- Постановление Правительства Республики Карелия от марта 2025 г. №72-п «О распределении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных районов и муниципальных округов на создание модельных муниципальных библиотек» на 2025 год»;
- Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам на модернизацию региональных и муниципальных библиотек определен государственной программой Республики Карелия «Развитие Культуры», утверждённый Постановлением Правительства Республики Карелия от 30 августа 2014 г. N 278-П»;
-Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сортавальского муниципального округа, утвержденный Распоряжением администрации Сортавальского муниципального округа от «31» марта 2025 г. № 77 (далее - Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сортавальского муниципального округа);
- Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Сортавальского муниципального округа, утвержденная Постановлением Администрации Сортавальского муниципального округа №68 от 15.07.2022 года;
-Распоряжение Администрации Сортавальского муниципального округа от 28 января 2025 г. «Об установлении расходного обязательства Сортавальского муниципального округа на реализацию мероприятий по созданию модельной муниципальной библиотеки в Сортавальском муниципальном округе на 2025 год»;
-Распоряжение Администрации Сортавальского муниципального округа от 24 марта 2025 г.№ 590 «Об установлении расходного обязательства Сортавальского муниципального округа на реализацию мероприятий по развитию деятельности модельных муниципальных библиотек»;
- Соглашение между Министерством культуры Республики Карелия и Администрацией Сортавальского муниципального округа №86510000-1-2025-004 «О предоставлении субсидии на создание модельных библиотек»;
- Соглашение между Министерством культуры Республики Карелия и Администрацией Сортавальского муниципального округа 20 марта 2025 года было заключено Соглашение №86510000-1-2025-028 «О предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по развитию деятельности модельных библиотек»;
-Документы, подтверждающие возникновение расходных обязательств по исполнению мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек (на реализацию мероприятий по созданию муниципальных библиотек и по развитию деятельности модельных библиотек» (муниципальные контракты, договора поставки);
-Документы, подтверждающие выполнение мероприятий и произведение расходов по исполнению мероприятий (акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, товарные накладные и т.п.);
-Регистры бухгалтерского учета (журналы операций), в которых отражены операции по реализации мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек (по развитию деятельности модельных библиотек).
Оформленные акты, заключения, справки и т.п., использованные в отчете, ознакомление с ними под расписку руководителя или иных должностных лиц проверенных объектов, наличие письменных объяснений, замечаний или возражений и заключение инспектора по ним: 
Акт проверки МБУ «Централизованная библиотечная система Сортавальского муниципального округа от 24.07.2026г. №6 подписан с пояснениями. 
Неполученные документы из числа затребованных с указанием причин или иные факты, препятствовавшие работе: нет
Результаты контрольного мероприятия (анализ соблюдения нормативных правовых актов, установленные нарушения и недостатки в проверяемой сфере и в деятельности объектов контрольного мероприятия с оценкой ущерба или нарушения): 

1.Общая информация.

       Полное наименование объекта проверки Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Сортавальского муниципального округа». Сокращенное МБУ «Сортавальская ЦБС».
       МБУ «Сортавальская ЦБС» действует на основании Устава, утвержденного Распоряжением Администрации Сортавальского муниципального округа от 03.12.2024г. №836, обладает правами юридического лица, является муниципальным бюджетным учреждением, имеет круглую печать со своим наименованием, соответствующие штампы, бланки, расчетный счет в кредитных организациях.
		МБУ «Сортавальская ЦБС» является некоммерческой организацией, созданной для оказания муниципальных услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных действующим законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления Сортавальского муниципального округа по организации библиотечного обслуживания населения. 
       В качестве юридического лица МБУ «Сортавальская ЦБС» была поставлена на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 01.02.2002 г., о чем в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1021000945162.
	Учредителем МБУ «Сортавальская ЦБС» является муниципальное образование Сортавальский муниципальный округ. Права собственника имущества и учредителя осуществляет администрация Сортавальского муниципального округа. Имущество, переданное МБУ «Сортавальская ЦБС» в целях обеспечения уставной деятельности, закреплено за ним на праве оперативного управления.
	 Согласно Уставу, Учреждение находится в ведении Отдела культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального округа.
	В состав учреждения входят обособленные структурные подразделения, которые осуществляют свою деятельность по следующим адресам: г. Сортавала, ул. Гагарина, д.14; г. Сортавала, г. Сортавала, п. Вяртсиля, ул. Мира, д.13; г. Сортавала, п. Кааламо, ул. Центральная; г. Сортавала, п. Рускеала, ул. Школьная, д.29; г. Сортавала, п. Хелюля, ул. Лесная, д.1, п. Хаапалампи, Выборгское шоссе, д.9.
	Основными целями деятельности учреждения является: обеспечение равных прав граждан на доступ к информационным услугам в области библиотечного дела, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям культуры, библиотечное обслуживание население, в том числе малообеспеченных групп населения и иных граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Предметом деятельности учреждения является: организация библиотечного обслуживания населения Сортавальского муниципального округа, комплектование и сохранность библиотечных фондов.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Сортавальская ЦБС» осуществляется в виде субсидии из бюджета Сортавальского муниципального округа.
	В соответствии с Распоряжением Администрации Сортавальского муниципального округа от 02.01.2019 года №197 за учреждением на праве оперативного управления закреплено нежилые помещения общей площадью 134,8 кв. метра по адресу г. Сортавала, п. Кааламо, ул. Центральная, д. б/н., пом.1. Подтверждение государственной регистрации права оперативного управления к проверке представлено. 
	Между МКУ «Централизованная бухгалтерия Сортавальского муниципального округа» и МБУ «Сортавальская ЦБС» заключен договор № 20/1-2025 от 03.01.2025г. на бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Федеральным законом РФ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете.
         
2.Анализ законодательных и нормативных правовых актов по вопросу реализации мероприятий, направленных на создание модельных муниципальных библиотек в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках реализации национального проекта «Семья».

Национальный проект «Семья» разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Национальный проект «Семья» направлен на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержку семьи. Одним из мероприятий национального проекта является создание модельных муниципальных библиотек нового поколения, их переоснащение по модельному стандарту.
В Республике Карелия с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030 года действует региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры».  В рамках этого проекта реализуются мероприятия по созданию модельных муниципальных библиотек, на базе которых формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в том числе для семейного досуга. 
Законом Республики Карелия от 16 декабря 2024 г. N 3013-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек» в форме субсидии местным бюджетам.
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Карелия от марта 2025 г. №72-п «О распределении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных районов и муниципальных округов на создание модельных муниципальных библиотек» на 2025 год» бюджету Сортавальского муниципального округа предусмотрена субсидии в сумме 8 177,6 тыс. руб.
Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам на модернизацию региональных и муниципальных библиотек определен государственной программой Республики Карелия «Развитие Культуры», утверждённой Постановлением Правительства Республики Карелия от 30 августа 2014 г. N 278-П» (далее-Порядок предоставления субсидии из бюджета Республики Карелия);
В соответствии с пунктом 6 Порядка предоставления субсидии из бюджета Республики Карелия, условиями предоставления субсидий является наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, связанные с созданием модельных муниципальных библиотек путем модернизации деятельности муниципальных библиотек, включающей создание комфортной среды, направленной на удовлетворенность потребностей населения (с учетом потребностей маломобильных категорий населения), и направленные на повышение качества предоставляемого ими библиотечно-информационного обслуживания, культурно-просветительской деятельности.
         Постановлением администрации Сортавальского муниципального округа №68 от 15.07.2022 года была утверждена муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Сортавальского муниципального округа». В рамках задачи муниципальной программы «создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, укрепление и развитие ее потенциала в регионе» предусмотрено мероприятие «реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек». Ответственный исполнитель мероприятия МБУ «Централизованная библиотечная система Сортавальского муниципального округа».
В нарушение п.1.3. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сортавальского муниципального округа», задача муниципальной программы «создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, укрепление и развитие ее потенциала в регионе» не может быть выполнена Администрацией Сортавальского муниципального округа, так как полномочия по созданию условий развития сферы культуры в регионе не относятся к полномочиям Администрацией Сортавальского муниципального округа .
        Контрольно-счетный комитет предлагает задачу муниципальной программы «создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, укрепление и развитие ее потенциала в регионе» заменить на «создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, укрепление и развитие ее потенциала в округе».
	Между Министерством культуры Республики Карелия и Администрацией Сортавальского муниципального округа 28 января 2025 года было заключено Соглашение №86510000-1-2025-004 «О предоставлении субсидии на создание модельных библиотек» (далее - Соглашение №004 от 28.01.2025г.).
Предметом Соглашения №004 от 28.01.2025г. является предоставление в 2025 году из бюджета Республики Карелия бюджету Сортавальского муниципального округа субсидии на создание модельных муниципальных библиотек, в целях достижения результатов регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках государственной программы «Развитие культуры». 
Согласно пункту 1.3. Соглашения, субсидия предоставляется на реализацию мероприятий по созданию модельной муниципальной библиотеки в Кааламской сельской библиотеке МБУ «Сортавальская ЦБС». Общий объем субсидии в соответствии с Соглашением №004 от 28.01.2025г. составляет 8 000,0 тыс. руб. Согласно пункту 4.3.3. Соглашения №004 от 28.01.2025г., муниципальное образование должно обеспечить достижение показателей результативности исполнения мероприятий в целях которых предоставляется субсидия, установленных в Приложении №2 к Соглашению, а именно «переоснащение 1 муниципальной библиотеки по модельному стандарту» в срок до 31.12.2025г. Приложением №6 к Соглашению является смета расходов  на реализацию мероприятий по созданию модельных библиотек, согласно которой в целях модернизации Кааламской библиотеки МБУ «Сортавальская ЦБС» должны быть выполнены на общую сумму 8 080,8 тыс. руб., в том числе за счет средств субсидии на сумму 8 000,0 тыс. руб. Согласно пункта 3.2. Соглашения №004 от 28.01.2025г. и пункта 6 Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Карелия, условием предоставления субсидий является наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства муниципального образования.
Расходные обязательства Сортавальского муниципального округа на реализацию мероприятий по созданию модельной муниципальной библиотеки в Сортавальском муниципальном округе на 2025 год установлены Распоряжением Администрации Сортавальского муниципального округа от 28 января 2025г. № 78 (далее – Распоряжение об установлении расходных обязательств №78). В соответствии с пунктом 1.1. Распоряжения об установлении расходных обязательств №78, муниципальным округом принимаются обязательства по созданию модельной муниципальной библиотеки в Кааламской сельской библиотеке МБУ «Сортавальская ЦБС» в 2025 году на сумму 8 080,8 тыс. руб., в том числе за стает средств субсидии в сумме 8 000,0 тыс. руб. Пунктом 4 Распоряжения об установлении расходных обязательств Главным распорядителем бюджетных средств определен Отдел культуры и спорта администрации СМО.
Перечень мероприятий, в целях со финансирования которых предоставляешься субсидия бюджету Сортавальского муниципального округа на создание модельных муниципальных библиотек утвержден Распоряжением администрации Сортавальского муниципального округа от 24.03.2025г. №591. Утверждённый перечень мероприятий содержит 18 мероприятий, включающий проведение текущего ремонта помещений библиотеки, а также приобретение мебели, оборудования и книжной продукции.
	Между Министерством культуры РК и Администрацией Сортавальского муниципального округа 20 марта 2025 года было заключено Соглашение №86510000-1-2025-028 «О предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по развитию деятельности модельных библиотек» (далее - Соглашение №028 от 20.03.2025г.). К Соглашению №028 от 20.03.2025г. было заключено дополнительное соглашение №№86510000-1-2025-028/1 от 31.03.2025г. Предметом Соглашения №028 от 20.03.2026г. является предоставление в 2025 году из бюджета Республики Карелия бюджету Сортавальского муниципального округа субсидии на развитие деятельности модельных муниципальных библиотек. Общий объем субсидии в соответствии с Соглашением №004 от 28.01.2025г. составляет 177,0 тыс. руб. Согласно пункту 4.3.3 Соглашения№028 от 20.03.2025г., муниципальное образование должно обеспечить достижение показателей результативности исполнения мероприятий в целях которых предоставляется субсидия, установленных в Приложении №2 к Соглашению, а именно «обеспечение новыми поступлениями библиотечные фонды учреждений культуры» в количестве 1 учреждения, в срок до 31.12.2025г. Приложением №6 к Соглашению является смета расходов на реализацию мероприятий по созданию модельных библиотек, согласно которой, за счет средств субсидии и средств софинансирования (местный бюджет) должны быть приобретены документы для комплектования библиотечных фондов Хелюльской библиотеки на общую сумму 179,4 тыс. руб. (в том числе за счет средств субсидии 177,6 тыс. руб.).
Согласно пункта 3.2. Соглашения и №028 от 20.03.2025г. и пункта 6 Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Карелия, условием предоставления субсидий является наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства муниципального образования.
Расходные обязательства Сортавальского муниципального округа на реализацию мероприятий по развитию деятельности модельных муниципальных библиотек установлены Распоряжением Администрации Сортавальского муниципального округа от 24 марта 2025 г.№ 590 (далее – Распоряжение об установлении расходных обязательств №590). В соответствии с пунктом 1.1. Распоряжения об установлении расходных обязательств №590, муниципальным округом принимаются обязательства по приобретению документов для комплектования библиотечных фондов Хелюльской библиотеки в 2025 году на общую сумму 179,4 тыс. руб., в том числе за стает средств субсидии в сумме177,6 тыс. руб. Пунктом 4 Распоряжения об установлении расходных обязательств Главным распорядителем бюджетных средств определен Отдел культуры и спорта администрации СМО.
Уведомлениями по расчетам между бюджетами №445 от 18.12.2024 и №124 от 16.03.2025г Министерство Культуры Республики Карелия уведомило Отдел культуры и спорта администрации СМО о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по созданию модельной муниципальной библиотеки в сумме 8 000,0 тыс. руб. и на обеспечение новыми поступлениями библиотечные фонды учреждений культуры в сумме 177,6 тыс. руб.
	Условием выполнения Соглашений №004 от 28.01.2025г. и №028 от 20.03.2025г. (Пунктом 3.2.) является наличие в бюджете Сортавальского муниципального округа бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предоставляется субсидия.
	В соответствии с Приложением №2 к Решению от 19.12.2024 года № 68 «О бюджете Сортавальского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (далее- решению о бюджете на 2025 год.) в доходах местного бюджета субсидии бюджетам муниципальных округов на создание модельных муниципальных библиотек отражены по КБК 011 20225454140000150 в сумме 8 177,56 тыс. руб. По данным отчета об исполнении бюджета ГРБС Отдела культуры и спорта Сортавальского муниципального округа по состоянию на 01.01.2026 года субсидии бюджетам муниципальных округов на создание модельных муниципальных библиотек, поступили по КБК 011 20225454140000150 в объеме 100% от плановых показателей.
В соответствии с Приложением №5 «Ведомственная структура расходов бюджета Сортавальского муниципального округа на 2025 год» к Решению от о бюджете на 2025 год, бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек предусмотрены по КБК 0110801020Я5 54540610 в виде субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.
        В соответствии с бюджетной росписью ГРБС Отдела культуры и спорта Сортавальского муниципального округа на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по КБК 0110801020Я5 54540610 в сумме 8 260,2 тыс. руб. 
       В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением администрации Сортавальского муниципального округа от 09.05.2025г. №119 утвержден Порядок определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Сортавальского муниципального округа субсидий на иные цели (далее Порядок предоставления субсидии). Согласно пунктам 2.10 Порядка между главным распорядителем бюджетных средств и учреждением получателем субсидии заключается Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели, которое должно содержать цели предоставления субсидии и значения результатов предоставления субсидии. 

3. Расходовании бюджетных средств на реализацию мероприятий по созданию модельной библиотеки в Кааламской сельской библиотеке.

         Между Отделом культуры и спорта администрации СМО и МБУ «Сортавальская ЦБС» заключено Соглашение от 06.02.2025г. №20-2025-047319 «О предоставлении из бюджета Сортавальского муниципального округа МБУ «Сортавальская ЦБС» субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ на создание модельных муниципальных библиотек на сумму 8 080,8 тыс. руб., в целях достижения результатов регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры». Пунктом 4.3.3 Соглашения установлено, что получатель субсидии МБУ «Сортавальская ЦБС», должно обеспечить достижение значения результатов предоставления субсидии (переоснащение одной муниципальной библиотеки по модельному стандарту в срок до 31.12.2025г.). Согласно пункту 3.1.1 Соглашения №2025-047319 от 061.02.2025г. перечисление субсидии должно быть осуществлено в соответвии с графиком перечисления субсидии.
         ГРБС Отделом культуры и спорта, в соответствии с Соглашением №06.02.2025г. №20-2025-047319, средства субсидии перечислены МБУ «Сортавальская ЦБС» в сумме 8 080,8 в том числе платежными поручениями:
№457591 от 02.04.2025на сумму 597,0 тыс. руб.;
№472112 от 04.04.2025на сумму 791,1 тыс. руб.;
№472113 от 04.04.2025на сумму 833,3 тыс. руб.;
№530291от 14.04.2025 на сумму 55,9 тыс. руб.;
№585384 от 24.04.2025 на сумму 1 053,5 тыс. руб.;
№596526 от 28.04.2025. на сумму 1 270,7 тыс. руб.; 
№611044 от 30.04.2025. на сумму 1 256,5 тыс. руб.;
№722277 от 22.05.2025 г. на сумму 251,4 тыс. руб.;
№10191 от 02.07.2025г. на сумму 1 971, тыс. руб.;

	Информация о Соглашении, заключенном между МБУ «Сортавальская ЦБС» и Отделом культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального округа, направленных на создание модельных муниципальных библиотек в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры» представлена в Таблице №1.
Таблица №1.
	№
	Реквизиты соглашения
	Сумма, тыс. руб.
	Цель предоставления субсидии
	Значение результатов предоставления субсидии

	1
	Соглашение от 06.02.2025г. №20-2025-047319
	8 080,8
	достижения результатов регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры»
	переоснащение одной муниципальной библиотеки по модельному стандарту в срок до 31.12.2025г



С целью реализации мероприятий по переоснащению Кааламской сельской библиотеки по модельному стандарту директором МБУ «Сортавальская ЦБС» был заключен один муниципальный контракт на текущий ремонт помещений библиотеки в п. Кааламо Сортавальского муниципального округа (пом. №2,3,12,8,9,10), три муниципальных контракта на приобретение, поставку и сборку мебели, и двадцать два договор поставки оборудования, материалов и книжной продукции.
Проверке представлен Муниципальный контракт на текущий ремонт в помещениях библиотеки, расположенной по адресу: в п. Кааламо Сортавальского муниципального округа (пом. №2,3,12,8,9,10), заключённый с ООО «РегионСтрой» по результатам проведенного электронного запроса котировок (протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) №0106300012125000003 от 03 марта 2025г.). Перечень работ, подлежащих выполнению, и иные требования и условия работ определены Локальной сметой №02-01-02 (Приложение №2 к контракту) и техническим заданием (Приложение №1 к Контракту). Согласно Технического задания, работы необходимо выполнить в соответствии с графиком производства работ, который является Приложением №4 к Муниципальному контракту. Сроки выполнения работ с 06.03.2025г. по 05.05.2025г. Стоимость работ по контракту 1 256,5 тыс. руб.  тыс. руб.
	Стоимость работ, подлежащих выполнению, в соответствии с частью 9.1 статьи 22 Федерального закона №44 ФЗ определены локальной сметой №02-01-02 (Приложение №2 к Контракту). Локальная смета, на основании которой определен состав и стоимость работ, проверена специалистом ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республики Карелия». 
	Для подтверждения факта выполнения работ проверке представлены:
-акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) №1 от 11.04.2025г. на текущий ремонт в помещениях библиотеки, муниципального округа (пом. №2,3,12,8,9,10 Согласно данных акта работы, являющиеся предметом контракта выполнены в установленный договором срок (до 05.05.2025г.) и приняты заказчиком;
-справка о стоимости выполненных работ №1 от 11.04.2025г. на сумму 1 256,5 тыс. руб.;
-акт о приемке-передачи выполненных работ №1 от 15.04.2026г. на сумму 1 256,5 тыс. руб., работы приняты заказчиком 21.04.2025г.
При сопоставлении объемов работ, предусмотренных локальной сметой с объемом выполненных работ, указанных в акте о приемке выполненных работ, расхождений не установлено.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте zakupki.gov.ru, акт приемки выполненных работ в электронной форме №1 от 15.04.2025г. на сумму 1 265,5 подписан 21.04.2025г. Также на официальном сайте zakupki.gov.ru размещен акт приемки-передачи выполненных работ по муниципальному контракту №0106300012125000003 от 03.03.2025 года, подписанный со стороны заказчики и подрядчика. В указанном акте приемки-передачи, размещенном на официальном сайте zakupki.gov.ru отсутствует обязательный реквизит — дата составления документа. Это нарушает требования пункта 2 части 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», согласно которому дата составления является обязательным реквизитом первичного учётного документа».
Оплата подрядчику ООО «РегионСтрой» по Муниципальному контракту №0106300012125000003 от 03.03.2025 года произведена в полном объеме сумме 1 256,5 тыс. руб., платежным поручением №609698 от 30.04.2025 в срок, предусмотренный контрактом срок.
Проверке представлен Муниципальный контракт №0106300012125000014-1 от 01.04.2025г. на приобретение, поставку и сборку мебели, с ИП Орлова О.Н., заключённый по результатам проведенного электронного запроса котировок (протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) №0106300012125000014 от «27» марта 2025г.). Наименование и количество и иные характеристики мебели указаны в спецификации (Приложение №1 к муниципальному контракту) и техническим задание (Приложение№2 к муниципальному контракту). Согласно технического задания, поставку и сборку мебели нужно произвести в срок. до 15.06.2025г. Стоимость работ по контракту 571,7 тыс. руб. Оплата производится в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке. 
Согласно информации, размещенной на официальном сайте zakupki.gov.ru, документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг в электронной форме №О-006 от 16.06.2025г. на сумму 571,7 подписан 27.06.2025г. Таким образом, «Поставщик ИП Орлова О.Н. допустила просрочку исполнения обязательства по Муниципальному контракту №0106300012125000014-1 от 01.04.2025г — фактически обязательство исполнено на один день позже установленного срока. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, заказник МБУ «Сортавальская ЦБС» не направил требование об уплате неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по контракту. Оплата произведена платежным поручением №29538 от 07.07.2025г. на сумму 571,7 тыс. руб. (в установленный контрактом срок).
Проверке представлен Муниципальный контракт №0106300012125000018-1 от 07.04.2025г. на приобретение, поставку и сборку мебели, заключённый с ИП Орлова О.Н., по результатам проведенного электронного запроса котировок (протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) №0106300012125000018 от «02» апреля 2025г). Наименование и количество и иные характеристики мебели указаны в спецификации (Приложение №1 к муниципальному контракту) и техническим заданием (Приложение№2 к муниципальному контракту). Согласно технического задания, поставку и сборку мебели нужно произвести в срок до 15.06.2025г. Стоимость работ по контракту 141,8 тыс. руб. Оплата производится в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке. 
 Согласно информации, размещенной на официальном сайте zakupki.gov.ru, акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг в электронной форме №-005 от 16.06.2025. на сумму 141,8 подписан 27.06.2025г. Таким образом, «Поставщик ИП Орлова О.Н. допустила просрочку исполнения обязательства по Муниципальному контракту №0106300012125000018-1 от 07.04.2025г.— фактически обязательство исполнено на один день позже установленного срока. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, заказник МБУ «Сортавальская ЦБС» не направил требование об уплате неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по контракту. Оплата произведена платежным поручением №29536 от 07.07.2025г. на сумму 141,8 тыс. руб. (в установленный контрактом срок)
Проверке представлен Муниципальный контракт №0106300012125000016-1 от 07.04.2025г. на приобретение, поставку и сборку мебели, с ИП Орлова О.Н., заключённый по результатам проведенного электронного запроса котировок (протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) №106300012125000016 от «02» апреля 2025г). Наименование и количество и иные характеристики мебели указаны в спецификации (приложение №1 к муниципальному контракту) и техническим заданием (Приложение№2 к муниципальному контракту). Согласно технического задания, поставку и сборку мебели нужно произвести в срок до 15.06.2025г. Стоимость работ по контракту 1 257,8 тыс. руб. Оплата производится в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке. 
 Согласно информации, размещенной на официальном сайте zakupki.gov.ru, акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг в электронной форме №-004 от 16.06.2025. на сумму 1 257,8 подписан 27.06.2025г. Таким образом, «Поставщик ИП Орлова О.Н. допустила просрочку исполнения обязательства по Муниципальному контракту №0106300012125000016-1 от 07.04.2025г.— фактически обязательство исполнено на один день позже установленного срока. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, заказник МБУ «Сортавальская ЦБС» не направил требование об уплате неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по контракту. Оплата произведена платежным поручением №29537 от 07.07.2025г. на сумму 1 257,8 тыс. руб. (в установленный контрактом срок).

Также проверке представлены договора поставки мебели, оборудования и материалов, заключенных с единственным поставщиком, подрядчиком. Представленные к проверке договора заключены на основании п.5 ч.1 статьи 93 Федерального Закона №44-ФЗ. При осуществлении закупок у единственного поставщика использован метод определения начальной максимальной цены контракта –метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Проверкой не выявлен нарушения ограничений, установленных п.5 ч.1 статьи 93 Федерального Закона №44-ФЗ ограничений.
Проверке представлен Договор №1 от 21.02.2025г. на поставку в течение 40 рабочих дней с даты заключения договора библиотечной мебели (в количестве 33 ед.), заключённый с ИП Орлова О.Н. Стоимость товара по договору - 587,6 тыс. руб. Для подтверждения факта поставки оборудования проверке представлена товарная накладная №03 от 03.04.2025г. Оплата поставщику по договору поставки оборудования от №1 от 21.02.2025г. произведена в полном объеме в сумме 587,6 руб., платежным поручением №614017 от 05.05.2025 (в срок, установленный договором).
        Договор от 21.02.2025г. №11/ИН/02/2025 с ООО «Биэм Групп Интегратор», на поставку интерактивного оборудования (2 интерактивных стола). Согласно п.4.1. поставка оборудования производится в сроки, согласованные в спецификации к договору. Спецификация №1 к договору не содержит сроков поставки оборудования. Таким образом, в нарушение ч.1 статьи 34 Федерального Закона №44-ФЗ, в договоре поставки (заключенного на основании п.5 ч.1 статьи 93 Федерального Закона №44-ФЗ отсутствует срок поставки оборудования. Стоимость работ по договору 380,0 тыс. руб. Для подтверждения факта поставки оборудования проверке представлена товарная накладная №464 от 28.03.2025г. Оплата поставщику ООО «Биэм Групп Интегратор» произведена в полном объеме в сумме 380,0 руб., платежным поручением №636080 от 07.05.2025 (в срок, установленный договором).
          Договор от 03.03.2025г. №1 с ИП Бюгдановой Л.Г. на поставку футбола игрового в количестве 1 ед. в срок до 13.05.2025г.Стоимость товара составляет 30,0 тыс. руб. Для подтверждения факта поставки товара проверке представлен передаточный акт №71 от 07.05.2025г., товар получен заказчиком МБУ «Сортавальская ЦБС» (14.05.2025г.). Оплата поставщику ООО ИП Богдановой Л.Г.  по договору от 03.03.2025г. №1 произведена в полном объеме в сумме 30,0 руб., платежным поручением №725431 от 23.05.2025 (в срок, установленный договором) 
     Договор от 08.04.2025г. №25040801 с ИП Груздевым П.Н. на поставку мультимедийного оборудования в количестве 1 ед. Стоимость товара составляет 107,0 тыс. руб. Для подтверждения факта поставки товара проверке представлена товарная накладная №25041101 от 11.04.2025г., товар получен заказчиком МБУ «Сортавальская ЦБС» 17.04.2025г. Оплата поставщику ООО ИП Груздевым П.Н. произведена в полном объеме в сумме 107,0 тыс. руб., платежным поручением №624303 от 06.05.2025 (с нарушением срока, установленного договором). 
       Договор от 07.03.2025г. №25030701 с ИП Груздевым П.Н. на поставку компьютерного оборудования в количестве 11 ед. Стоимость товара составляет 489,9 тыс. руб. Для подтверждения факта поставки товара проверке представлена товарная накладная № 25031001 от 10.03.2025г. Оплата поставщику ООО ИП Груздевым П.Н. произведена в полном объеме в сумме 489,9 тыс. руб., платежными поручениями №496314 от 09.04.2025г., №496315 от 09.04.2025г. и №503092 от 10.04.2025г. 
      Договор от 10.03.2025г. №25031101 с ИП Груздевым П.Н. на поставку интерактивного оборудования в количестве 2 ед. Стоимость товара составляет 155,0 тыс. руб. Для подтверждения факта поставки товара проверке представлена товарная накладная №25031101 от 11.03.2025г., товар получен заказчиком МБУ «Сортавальская ЦБС» 25.03.2025г. Оплата поставщику ООО ИП Груздевым П.Н. произведена в полном объеме в сумме 155,0 тыс. руб., платежным поручением №496316 от 09.04.2025 на сумму 95,0 тыс. руб. и №496313 от 09.04.2025 на сумму 30,0 тыс. руб. и №503093 от 10.04.2025 на сумму 30,0 тыс. руб. (с установленный договором срок). 
          Договор от 05.03.2025г. №25030502 с ИП Груздевым П.Н. на поставку мультимедийного оборудования в количестве 13 ед. Стоимость товара составляет 464,2 тыс. руб. Для подтверждения факта поставки товара проверке представлена товарная накладная №250330601 от 06.03.2025г., товар получен заказчиком МБУ «Сортавальская ЦБС» 01.04.2025г. Оплата поставщику произведена в полном объеме в сумме 464,2 тыс. руб., платежными поручениями №503089 от 10.04.2025 на сумму 10,0 тыс. руб. и №503087 от 10.04.2025 на сумму 10,0 тыс. руб. и №503086 от 10.04.2025 на сумму 436,1 тыс. руб., №503090 от 10.04.2025 на сумму 2,0 тыс. руб., №503090 от 10.04.2025 на сумму 2,0 тыс. руб., №503088 от 10.04.2025 на сумму 4,1 тыс. руб. (в установленный договором срок). 
       Договор от 08.04.2025г. №25040802 с ИП Груздевым П.Н. на поставку компьютерного оборудования в количестве 2 ед. Стоимость товара составляет 196,1 тыс. руб. Для подтверждения факта поставки товара проверке представлена товарная накладная №25041102 от 11.04.2025г., товар получен заказчиком МБУ «Сортавальская ЦБС» 17.04.2025г. Оплата поставщику ООО ИП Груздевым П.Н. произведена в полном объеме в сумме 196,1 тыс. руб., платежным поручением №624302 от 06.05.2025 на сумму 196,1 тыс. руб. (с нарушением срока, установленного договором). 
      Договор от 06.03.2025г. №25030601 с ИП Груздевым П.Н. на поставку офисного оборудования в количестве 4 ед. Стоимость товара составляет 120,4 тыс. руб. Для подтверждения факта поставки товара проверке представлена товарная накладная № 25030701 от 07.03.2025г. Оплата поставщику произведена в полном объеме в сумме 120,4 тыс. руб., платежными поручениями №496310 от 09.04.2025 на сумму 10,0 тыс. руб., №496306 от 09.04.2025 на сумму 100,4 тыс. руб., №496307 от 09.04.2025 на сумму 10,0 тыс. руб. 
          Договор от 24.03.2025г. №1 с ИП Дукуль В.И. на поставку навигационного оборудования в количестве 1 ед. в течение пяти дней с даты заключения договора. Стоимость товара составляет 23,7 тыс. руб. Для подтверждения факта поставки товара проверке представлена товарная накладная № 48 от 24.03.2025, товар получен заказчиком МБУ «Сортавальская ЦБС» 03.04.2025г. Оплата поставщику по договору от 24.03.2025г. №1 произведена в полном объеме в сумме 23,7 тыс. руб., платежным поручением №536441 от 15.04.2025г. (в установленный договором срок). 
      Договор от 21.02.2025г. №б/н с ИП Лязгиной А.П. на поставку рулонных штор в количестве 10 ед. в срок до 30 апреля. Стоимость товара составляет 68,7 тыс. руб. Для подтверждения факта поставки товара проверке представлена товарная накладная № 4 от 15.04.2025, товар получен заказчиком МБУ «Сортавальская ЦБС» 16.04.2025г. Оплата поставщику произведена в полном объеме в сумме 68,7 тыс. руб., платежным поручением №591164 от 28.04.2025г. (в установленный договором срок). 
       Договор от 21.02.2025г. №ПС-0225-19- с ООО «Лион СП» на поставку подвесной системы в комплекте в срок до 12 рабочих дней с момента поступления оплаты. Стоимость товара составляет 61,1 тыс. руб. Для подтверждения факта поставки товара проверке представлена товарная накладная № УТ-405 от 11.03.2025, товар получен заказчиком МБУ «Сортавальская ЦБС» 01.04.2025г. Оплата поставщику произведена в полном объеме в сумме 68,7 тыс. руб., платежным поручением №516535 от 11.04.2025г. 
Договор от 21.02.2025г. №0202/2025 с ООО «Пятый вид мультимедиа». на поставку интерактивного оборудования в количестве 1 комплект в срок 14 рабочих дней с даты заключения договора. Стоимость работ товара составляет 597,0 тыс. руб. Для подтверждения факта поставки товара проверке представлена универсальный передаточный акт №6 от 18.03.2025, товар получен заказчиком МБУ «Сортавальская ЦБС» 24.03.2025г. Оплата поставщику произведена в полном объеме, в том числе, платежным поручением №496309 от 09.04.2025г. в сумме 577,0 тыс. руб., платежным поручением №480076 от 07.04.2025г. в сумме 10,0 тыс. руб., платежным поручением №480077 от 07.04.2025г. в сумме 10,0 тыс. руб., (с нарушением установленного договором срока в сумме 577,0 тыс. руб. 
Договор от 21.02.2025г. №03-УУ/02/2025 с ООО «Умные устройства» на поставку интерактивного оборудования в количестве 2 комплектов. Согласно п.4.1. поставка оборудования производится в сроки, согласованные в спецификации к договору. Спецификация №1 к договору поставки не содержит сроков поставки оборудования. Таким образом, в нарушение ч.1 статьи 34 Федерального Закона №44-ФЗ, в договоре поставки (заключенного на основании п.5 ч.1 статьи 93 Федерального Закона №44-ФЗ отсутствует срок поставки оборудования. Стоимость товара составляет 510,0 тыс. руб. Для подтверждения факта поставки товара проверке представлена товарная накладная №41 от 28.03.2025, товар получен заказчиком МБУ «Сортавальская ЦБС» 16.04.2025г. Оплата поставщику произведена в полном объеме, в том числе, платежным поручением №590162 от 28.04.2025г. в сумме 510,0 тыс. (в срок, установленный договором). 
Также к проверке представлены восемь договоров поставки книжной продукции на общую сумму 1 062,4 тыс. руб. Все договора заключены на основании п.5 ч.1 статьи 93 Федерального Закона №44-ФЗ. Установлен 1 случай отсутствия в договорах сроков поставки книжной продукции, что является нарушением ч.1 статьи 34 Федерального Закона №44-ФЗ. 
         Согласно, представленным к проверке товарным накладным, книжная продукция поставлена в указанные в договорах поставки сроки. Оплата по договорам поставки произведена в полном объеме в 1 случае с нарушением, установленного договором срока.
          Информация о муниципальных контрактах и договорах поставки, заключенных в целях реализации мероприятий по созданию модельной муниципальной библиотеки в Кааламской сельской библиотеке и об оплате выполненных работ и поставленных товаров приведена в Таблице №2.
Таблица №2.
	 № п/п
	Поставщик, реквизиты договора
	предмет договора
	наименование, реквизиты документа, подтверждающего поставку товара / выполнение работ.
	Сумма, руб.
	№ платежного документа, дата оплаты

	1
	ООО «РегионСтрой» №0106300012125000003-1 от 06.03.2025г.
	текущий ремонт помещений библиотеки в п. Кааламо (пом. №2,3,12,8,9,10)
	Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) №1 от 11.04.2025г.
	1256,5
	№609698 от 30.04.2025

	2
	Муниципальный контракт №0106300012125000014-1 от 01.04.2025гс ИП Орлова О.Н.
	на приобретение, поставку и сборку мебели
	Документ о приемке №О-006 от 16.06.2025г.
	571,7
	№29538 от 07.07.2025г

	3
	Муниципальный контракт №0106300012125000018-1 от 07.04.2025г. с ИП Орлова О.Н.
	на приобретение, поставку и сборку мебели
	Документ о приемке форме №-005 от 16.06.2025. 
	141,8
	№29536 от 07.07.2025г.

	4
	Муниципальный контракт №0106300012125000016-1 от 07.04.2025г. с ИП Орлова О.Н.
	на приобретение, поставку и сборку мебели
	Документ о приемке форме №-004 от 16.06.2025. 
	1 257,8
	№29537 от 07.07.2025г.

	5
	Договор поставки №1 от 21.02.2025г. с ИП Орлова О.Н.
	на приобретение, поставку библиотечной мебели
	товарная накладная №03 от 03.04.2025г.
	587,6
	№614017 от 05.05.2025

	6
	Договор от 21.02.2025г. №11/ИН/02/2025 с ООО «Биэм Групп Интегратор»,
	поставки интерактивного оборудования для оснащения модельной библиотеки
	товарная накладная №464 от 28.03.2025г.
	380,0
	№636080 от 07.05.2025г.

	7
	Договор от 03.03.2025г. №1 с ИП Богдановой Л.Г
	поставка футбол игровой 
	передаточный акт №71 от 07.05.2025г
	30,0
	№725431 от 23.05.2025 г.

	8
	Груздев П.Н. Муниципальный контракт №25040801 от 08.04.2025г
	поставка мультимедийного оборудования 
	товарная накладная № 25041101 от 11.04.2025г.
	107,0
	№624303 от 06.05.2025 г.

	9
	Груздев П.Н. Муниципальный контракт от 08.04.2025г. №25040802
	поставка компьютерное оборудования 
	товарная накладная № 25031001 от 10.03.2025г
	489,9
	№496314 от 09.04.2025г., №496315 от 09.04.2025г., №503092 от 10.04.2025г.

	10
	Груздев П.Н. Муниципальный контракт №10.03.2025г. №25031101
	поставка интерактивного оборудования 
	товарная накладная № 25031101 от 11.03.2025г.,
	155,0
	№496316 от 09.04.2025г. №496313 от 09.04.2025г. №503093 от 10.04.2025г. 

	11
	Груздев П.Н. Муниципальный контракт от 05.03.2025г. №25030502
	поставка мультимедийного оборудования 
	товарная накладная № №250330601 от 06.03.2025г.,
	464,2
	№503089 от 10.04.2025 и №503087 от 10.04.2025. руб. и №503086 от 436,1 тыс. руб., №503090 от 10.04.2025 №503090 от 10.04.2025, №503088 от 10.04.2025

	12
	Груздев П.Н. Муниципальный контракт от 08.04.2025г. №25040802
	поставка компьютерного оборудования 
	товарная накладная № №25041102 от 11.04.2025г.,
	196,1
	№624302 от 06.05.2025

	13
	Груздев П.Н. Муниципальный контракт от 06.03.2025г. №25030601
	поставка компьютерного оборудования 
	товарная накладная № №25030701 от 07.03.2025,
	120,4
	№496310 от 09.04.2025г., №496306 от 09.04.2025г., №496307 от 09.04.2025г.

	14
	Договор от 24.03.2025г. №1 с ИП Дукуль В.И.
	поставка навигационного оборудования
	товарная накладная № 48 от 24.03.2025г.
	23,7
	№536441 от 15.04.2025 г.

	15
	Договору от 21.02.2025г. №ПС-0225-19- с ООО «Лион СП»
	поставка подвесного оборудования
	товарная накладная № УТ-405 от 11.03.2025,
	61,1
	№516535 от 11.04.2025г.

	16
	Договор от 21.02.2025г. №0202/2025 с ООО «Пятый вид мультимедиа».
	поставка интерактивного оборудования 
	универсальный передаточный акт №6 от 18.03.2025
	597,0
	№496309 от 09.04.2025г. №480076 от 07.04.2025г. №480077 от 07.04.2025г. 

	17
	Договор от 21.02.2025г. №03-УУ/02/2025 с ООО «Умные устройства»
	поставка интерактивное оборудование 
	товарная накладная №41 от 28.03.2025
	510,0
	№590162 от 28.04.2025г.

	18
	Договор от 21.02.2025г. №б/н с ИП Лязгиной А.П.
	поставка рулонных штор 
	товарная накладная № 4 от 15.04.2025
	68,7
	№591164 от 28.04.2025г.

	19
	Контракт от 4.03.2025г. №10/02/25 с ООО «Издательство «Аквилегия- М»
	поставка книжной продукции
	товарная накладная № 161 от 03.04.2025
	62,5
	№594163 от 28.04.2025г.

	20
	Договор от 25.03.2025г. №132-03/25Б с ООО «Белония М»
	поставка книжной продукции

	товарная накладная № 42166 от 06.05.2025
	170,0
	№725433 от 23.05.2025г.

	21
	Договор от 25.03.2025г. №ИД 12/25 с ООО «Искатель детям»
	поставка книжной продукции
	товарная накладная № 25030401 от 07.05.2025
	51,4
	№725432 от 23.05.2025г.

	22
	Договор от 21.02.2025г. №3/25 с ИП Каширская Е.В.
	поставка книжной продукции
	товарная накладная № УТ-149 от 04.03.2025
	32,2
	№536442 от 15.04.2025г.

	23
	Договор от 18.03.2025г. №26-ОТ-140-32-025 с ООО «Книжный клуб-36.3-Северо-запад»
	поставка книжной продукции

	товарная накладная № ТДС-00055 от 20.03.2025г.
товарная накладная № КДС-000199 от 20.03.2025г.
товарная накладная № ТДС-000549 от 20.03.2025г.
	297,8
	№516351 от 11.04.2025г.
№516351 от 11.04.2025г
№516351 от 11.04.2025г

	24
	Договор от 21.02.2025г. №09-27/2025-К/3 с БУ «Национальная библиотека» 
	Поставка книжной продукции

	товарная накладная № 02 от 03.03.2025
	10,2
	№503113 от 10.04.2025г.

	25
	Договор от 21.02.2025г. №4/2025 с ООО «Русское слово-учебник» 
	Поставка книжной продукции

	Счет-фактура № 312- 00005 от 12.03.2025
	26,02
	№496309 от 09.04.2025г.№496311 от 09.04.2025г. №503094 от 10.04.2025г.

	26
	Договор от 21.03.2025г. №3/8 с ООО «Издательство Эксмо» 
	Поставка книжной продукции 
	Товарная накладная № 165393/0 от 01.04.2025г.
	412,3
	№594165 от 28.04.2025г.


	
	Итого
	
	
	8 080,8
	


        
       В результате проведенного анализа представленных к проверке документов, установлено, что в Кааламской библиотеке «Сортавальская ЦБС» за счет средств, направленных на переоснащение муниципальной библиотеки по модельному стандарту, путем привлечения поставщиков и подрядчиков проведен текущий ремонт в помещениях библиотеки в п. Кааламо (пом. №2,3,12,8,9,10, приобретена мебель, оборудование и книжная продукция на общую сумму 8 080,8 тыс. руб. Согласно актов выполненных работ в помещениях библиотеки произведен ремонт полов, потолка, стен, заменены двери, электромонтажные работы. Общая стоимость произведенных работ по текущему ремонту составила 1 256,5 тыс. руб. Также приобретено интерактивное оборудование, звуковое оборудование, компьютерное и офисное оборудование, мультимедийное оборудование, рулонные шторы, навигационное оборудование, подвесная система, библиотечная мебель, книжная продукция на общую сумму 6 824,0 тыс. руб. 
       Стоимость произведенных расходов соответствуют Смете расходов, а наименование расходов Перечню мероприятий, утвержденному распоряжением Администрации Сортавальского муниципального округа №591 от 24.03.2025г. на реализацию мероприятий по созданию модельной библиотеки (Приложение №6 к Соглашению от 05.02.2021 № 012).
Оплата за произведенные работы, поставленные товары поставщикам и подрядчикам произведена в полном объеме, но с нарушением сроков, предусмотренных договорами. Оплачено с нарушением сроков работ на общую сумму 913,0 тыс. руб., что не соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 БК РФ, так как соблюдение сроков оплаты по выполненным работам является одним из основных условий договоров подряда, договоров поставки и не выполнение его могло привести к дополнительным расходам местного бюджета в случае предъявления исковых требований по выплате пени и штрафов. Кроме того, согласно ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ, нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. что не соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 БК РФ. На конец 2025 года задолженность перед поставщиками и подрядчиками отсутствует.

4. Расходовании бюджетных средств, направленных на приобретение документов для комплектования библиотечных фондов Хелюльской библиотеки.

       Между Отделом культуры и спорта администрации СМО и МБУ «Сортавальская ЦБС» заключено Соглашение от 17.04.2025г. №1 «О предоставлении из бюджета Сортавальского муниципального округа МБУ «Сортавальская ЦБС субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ на реализацию мероприятий по развитию деятельности модельных муниципальных библиотек на сумму 179,4 тыс. руб. Пунктом 4.3.3 Соглашения установлено, что получатель субсидии МБУ «Сортавальская ЦБС», должно обеспечить достижение значения результатов предоставления субсидии (обеспечение новыми поступлениями библиотечный фонд одной муниципальной библиотеки в срок до 31.12.2025г.). Согласно пункту 3.1.1 Соглашения перечисление субсидии осуществляется заявки. 
        В нарушение п 2.8 Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Сортавальского муниципального округа субсидий на иные цели, в Соглашении от 17.04.2025г. №1 отсутствует сроки (график) перечисления субсидии.
         ГРБС Отделом культуры и спорта, в соответствии с Соглашениями от 17.04.2025г. №1, средства субсидии перечислены МБУ «Сортавальская МЦБ» в сумме 179,4 в том числе платежными поручением № 850898 от 18.06.2025г. на сумму 177,6тыс. руб., № 848346 от 18.06.2025г. на сумму 1,8 тыс. руб.
	Информация о Соглашении, заключенном между МБУ «Сортавальская ЦБС» и Отделом культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального округа, направленных на развитие деятельности модельных муниципальных библиотек представлена в Таблице №3.


Таблица №3
	№
	Реквизиты соглашения
	Сумма, тыс. руб.
	Цель предоставления субсидии
	Значение результатов предоставления субсидии

	1
	Соглашение 17.04.2025г. №1
	179,4
	на реализацию мероприятий по развитию деятельности модельных муниципальных библиотек
	обеспечение новыми поступлениями библиотечный фонд одной муниципальной библиотеки в срок до 31.12.2025г.



С целью реализации мероприятий по развитию деятельности модельных муниципальных библиотек директором МБУ «Сортавальская ЦБС», в рамках заключенного Соглашения 17.04.2025г. №1 были приобретены документы для комплектования библиотечных фондов Хелюльской библиотеки на общую сумму 179,4 тыс. руб., заключены три договора поставки книжной и печатной продукции с единственным поставщиком (на основании п.5 ч.1 статьи 93 Федерального Закона №44-ФЗ). 
          Информация о договорах поставки, заключенных в целях реализации мероприятий по комплектованию библиотечных фондов Хелюльской библиотеки приведена в Таблице №4.
Таблица №4.
	 № п/п
	Поставщик, реквизиты договора
	предмет договора
	наименование, реквизиты документа, подтверждающего поставку товара / выполнение работ.
	Сумма, руб.
	№ платежного документа, дата оплаты

	1
	БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» №09-27/2025-к/10 от 21.04.2025г.
	Документы для комплектования библиотечных фондов
	Товарная накладная №11 от 13.05.2025г.
	28,6
	№858941 от 20.06.2025г.


	2
	Договор от 25.04.2025г. №197-4/25Б с ООО «Белония М»
	Документы для комплектования библиотечных фондов 
	товарная накладная № 42626 от 06.05.2025
	114,7
	№853567 от 19.06.2025г.


	3
	Договор от 21.04.2025г. №11/25 с ИП Каширская Е.В.
	Поставка книжной продукции
	товарная накладная № УТ-377 от 12.05.2025
	36,0
	№853568 от 19.06.2025г.

	
	Итого
	
	
	179,4
	



       Согласно, представленным к проверке товарным накладным, товары были поставлены в указанные в договорах поставки сроки. Оплата по договорам поставки произведена в полном объеме, в 3 случаях с нарушением, установленного договором срока. 
        В результате проведенного анализа представленных к проверке документов, установлено, что в Хелюльской библиотеке «Сортавальская ЦБС» за счет средств, направленных на реализацию мероприятий по развитию деятельности модельных муниципальных библиотек, путем привлечения поставщиков приобретена книжная продукция на общую сумму 179,4 тыс. руб. Наименования произведенных расходов и их стоимость соответствуют Смете расходов на реализацию мероприятий по развитию деятельности модельной библиотеки (приложение №6 к Соглашению от 17.04.2025г. №1).
Оплата поставленных товаров произведена в полном объеме, но с нарушением сроков, предусмотренных договорами. Оплачено с нарушением сроков работ на общую сумму 179,4 тыс. руб., что не соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 БК РФ, так как соблюдение сроков оплаты по выполненным работам является одним из основных условий договоров подряда, договоров поставки и не выполнение его могло привести к дополнительным расходам местного бюджета в случае предъявления исковых требований по выплате пени и штрафов. Кроме того, согласно ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ, нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. что не соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 БК РФ. На конец 2025 года задолженность перед поставщиками отсутствует.
					
5. Анализ и оценка результативности расходов средств бюджета Сортавальского муниципального округа, направленных на создание и развитие деятельности модельных муниципальных библиотек. 

Контрольно-счетным комитетом проведен анализ и оценка результативности расходов на закупки, которые должны осуществляться с учетом соблюдения принципа ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок, установленного ст. 12 Закона № 44-ФЗ, согласно которому юридические лица при планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
При рассмотрении планирования и осуществления закупок, установлено, что мероприятия по переоснащению по модельному стандарту и развитию деятельности модельной библиотеки исполнялись путем заключения контрактов (договоров) как с применением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), так и с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
Количество муниципальных контрактов, заключенных конкурентными способами определения поставщика составила составило 14% (четыре муниципальный контракта) от общего количества заключенных контрактов (29 контрактов).
Доля закупок, осуществленных конкурентными способами определения поставщика (2 085,0 тыс. руб.) в общем объеме закупок, произведенных с целью закупок реализации мероприятий по переоснащению и развитию деятельности модельных библиотек (8260,2 тыс. руб.) составила 26%. Сумма экономии бюджетных средств в процессе определения подрядчика в результате проведения конкурентных процедур составила 275,9 тыс. руб. 
Договора с единственным поставщиком заключены на основании п.5 ч.1 статьи 93 Федерального Закона №44-ФЗ. Объем закупок на основании п.5 ч.1 статьи 93 Федерального Закона №44-ФЗ соответствует плану –графику закупок на 2025 год, и не превышает установленных ограничений.
При сопоставлении общего объема закупок, произведенных МБУ «Сортавальская ЦБС» за 2025 год с планом-графиком, установлено превышение общего объема закупок (15 831,4 тыс. руб.) над планом графиком закупок на 2025 год (15 773,5 ты. руб.). Расхождение составляет 58,0 тыс. руб. Таким образом, в нарушение части 11 статьи 16 44-ФЗ, МБУ «Сортавальская ЦБС» за 2025 год осуществлены закупки, не предусмотренные планом-графиком на общую сумму 58,0 тыс. руб.

6.Анализ результативности (эффективностью и экономностью) использования в 2025 году средств бюджета Сортавальского муниципального округа, направленных на создание и развитие деятельности модельных муниципальных библиотек

         Целевыми показателями результативности мероприятий, в целях которых предоставлялась субсидия бюджету Сортавальского муниципального округа в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках реализации национального проекта «Семья» являются:
-в срок до 31.12.2025г переоснащение 1 муниципальной библиотеки по модельному стандарту»;
- в срок до 31.12.2025г. обеспечение новыми поступлениями библиотечные фонды учреждений культуры» в количестве 1 учреждения.
Согласно разделу 4 Методических рекомендаций по модернизации муниципальных библиотек на основе модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки в рамках реализации национального проекта «Культура» утвержденных Министерством культуры РФ 13 марта 2019 г. общедоступным библиотекам, обслуживающим детей в помещении модельной библиотеки, следует предусмотреть базовые функциональные зоны библиотек: зону библиотечно-информационного обслуживания пользователей, зону мероприятий, зону работы за компьютерами, санузел, гардероб., а также дополнительные зоны.
         В ходе контрольного мероприятия произведен осмотр помещений Кааламской библиотеки. Составлен Акт осмотра №1 от 22.7.2026 года (Приложение №1 к акту проверки). В результате осмотра установлено следующее:
	Входные двери в помещение библиотеки металлические, без дефектов, между помещениями пластиковые без видимых дефектов, окна пластиковые, без видимых дефектов. Потолки навесные стены окрашены, не имеют видимых дефектов, полы в части помещений покрыты керамической плиткой в остальной части линолеумом, не имеют видимых дефектов. На потолках установлены светодиодные светильники, на окнах рулонные шторы. При входе и на стенах помещения присутствует навигационные таблички. Помещение библиотеки имеет зону библиотечно-информационного обслуживания пользователей, зону мероприятий, игровую зону, зону работы за компьютерами, санузел, гардеробную зону, а также зону индивидуальной работы, и зону групповой работы.
Залы библиотеки оснащены современным интерактивным, звуковым, компьютерным, офисным, мультимедийным оборудованием, выдача книг производится с помощью цифрового оборудования. Специализированная библиотечная и прочая мебель в помещениях библиотеки новая, без видимых дефектов. 
При проверке фактического наличия в помещениях Кааламской библиотеки оборудования, мебели и техники, приобретенной в рамках реализации мероприятий по переоснащению по модельному стандарту установлено, что все приобретенное оборудование, мебель и техника находится в фактическом наличии и используется по назначению. 
	По результатам проверки значение показателя результативности по показателю «переоснащение муниципальной библиотеки по модельному стандарту в количестве – 1 единица» в 2025 году достигнуто. 
	Также проверкой установлено, что в рамках исполнения Соглашения от 17.04.2025г. №1 МБУ «Сортавальская ЦБС» для было приобретено 232 экземпляра книжной продукции для комплектования библиотечных фондов Хелюльской библиотеки. Таким образом, значение показателя результативности «в срок до 31.12.2025г. обеспечение новыми поступлениями библиотечные фонды учреждений культуры» в количестве 1 учреждения достигнуто.

Выводы

1. В нарушение п.1.3. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сортавальского муниципального округа», задача муниципальной программы «создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, укрепление и развитие ее потенциала в регионе» не может быть выполнена в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики», так как Администрация Сортавальского муниципального округа не наделена полномочиями по созданию благоприятных условий развития сферы культуры в регионе. 
2. На официальном сайте zakupki.gov.ru МБУ «Сортавальская ЦБС» размещен акт приемки-передачи выполненных работ по №0106300012125000003 от 03.03.2025 года по Муниципальному контракту №0106300012125000003 ООО «РегионСтрой», подписанный со стороны заказчики и подрядчика. В указанном акте приемки-передачи, размещенном на официальном сайте zakupki.gov.ru отсутствует обязательный реквизит — дата составления документа. Это нарушает требования пункта 2 части 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», согласно которому дата составления является обязательным реквизитом первичного учётного документа».
3. Проверкой выявлены случаи просрочки исполнения обязательства по муниципальным контрактам (нарушение сроков поставки). В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, заказник МБУ «Сортавальская ЦБС» не направил требование об уплате неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по контракту. 
4. В нарушение п 2.8 Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Сортавальского муниципального округа субсидий на иные цели, в Соглашении от 17.04.2025г. №1 отсутствует сроки (график) перечисления субсидии.
5. В нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, оплата за произведенные работы, поставленные товары поставщикам и подрядчикам произведена МБУ «Сортавальская ЦБС» с нарушением сроков, предусмотренных договорами. Оплачено с нарушением сроков работ на общую сумму 1 099,0 тыс. руб. 
6. В нарушение ч.1 статьи 34 Федерального Закона №44-ФЗ, в договорах поставки (заключенных на основании п.5 ч.1 статьи 93 Федерального Закона №44-ФЗ отсутствует срок поставки.
7. При сопоставлении общего объема закупок, произведенных МБУ «Сортавальская ЦБС» за 2025 год с планом-графиком, установлено превышение общего объема закупок (15 831,4 тыс. руб.) над планом графиком закупок на 2025 год (15 773,5 ты. руб.). Расхождение составляет 58,0 тыс. руб. Таким образом, в нарушение части 11 статьи 16 44-ФЗ, МБУ «Сортавальская ЦБС» за 2025 год осуществлены закупки, не предусмотренные планом-графиком на общую сумму 58,0 тыс. руб.





Объем проверенных средств составляет: 6 376,0 тыс. руб. 

Итоговые данные контрольного мероприятия
	Нарушения
	Выявлено нарушений
(количество и сумма, тыс. руб.)
	Предложено к устранению нарушений
	Примечание

	
	
	Всего
(количество и сумма, тыс. руб.)
	В том числе, к восстановлению в бюджет
	

	[bookmark: sub_1]1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов.
	1/-
	1/-
	
	

	1.1.20 Нарушение порядка разработки федеральных целевых программ, региональных целевых программ и муниципальных целевых программ
	1/-
	1/-
	
	

	2. Ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
	
	
	
	

	2.3.Нарушение требований, предъявляемых к оформлению и ведению регистров бухгалтерского учета
	
	
	
	

	[bookmark: sub_187]3. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью
	-
	-
	
	

	[bookmark: sub_247]4. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц.
	4/1 157,0
	4/1 157,0
	
	

	4.44 Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
	2/1 099,0
	2/1 099,0
	
	

	4.5.Несоблюдение требований, в соответствии с которыми государственные (муниципальные) контракты (договоры) заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 
	1/58,0
	1/58,0
	
	

	4.28 Не включение в контракт (договор) обязательных условий.
	1
	1
	
	

	5. 
	-
	-
	
	

	6.
	-
	-
	
	

	7. Иные нарушения
	2
	2
	
	

	Итого
	7/1 157,0
	7/1 157,0
	
	



Предложения по восстановлению и взысканию средств, наложению финансовых или иных санкций, привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения: нет.
Предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков в управлении и ведомственном контроле, законодательном регулировании проверяемой сферы:


Отделу культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального округа.
1. Задачу муниципальной программы «создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, укрепление и развитие ее потенциала в регионе» в муниципальной программе «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики» заменить на «создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, укрепление и развитие ее потенциала в округе».
2. В Соглашение о предоставлении субсидии включать все условия, предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Сортавальского муниципального района.

МБУ «Сортавальская ЦБС»
1. На официальном сайте zakupki.gov.ru МБУ «Сортавальская ЦБС» разместить акт приемки-передачи выполненных работ по Муниципальному контракту №0106300012125000003 с ООО «РегионСтрой», содержащий дату составления.
2. В случае нарушения подрядчиками и поставщикам сроков исполнения обязательств по контрактам направлять требования об уплате неустойки за несвоевременное исполнение обязательств. 
3. Не допускать нарушений ст. 34 Закона № 44-ФЗ по срокам оплаты, установленным муниципальными контрактами (договорами) в части своевременности оплаты принятых обязательств.
4. В нарушение ч.1 статьи 34 Федерального Закона №44-ФЗ, в договорах поставки (заключенных на основании п.5 ч.1 статьи 93 Федерального Закона №44-ФЗ отсутствует срок поставки.
5. Включать в контракт (договор) обязательные условия, предусмотренные ч.1 статьи 34 Федерального Закона №44-ФЗ;
6. В соответствие с частью 11 статьи 16 44-ФЗ осуществлять закупки, включенные в план график.

Направить отчет:
Главе Сортавальского муниципального округа;
Председателю Совета Сортавальского муниципального округа.

Предлагаемые представления и/или предписания: «Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования в 2025 году средств бюджета Сортавальского муниципального округа, направленных на создание модельных муниципальных библиотек в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках реализации национального проекта «Семья» в адрес начальника Отдела культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального округа, директора МБУ «Сортавальская ЦБС». 


Председатель комитета                                                 Н.В. Мангушева
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